## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originaledu reste à faire (heures)	Jour 1reste à faire	Jour 2reste à faire	Jour 3reste à faire	Jour 4reste à faire	Jour 5reste à faire
	Préparation			3.25	0	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab			1	0
	Création du gitignore			0	0
	Installer l'IDE Visual Studio Code			0	0
	Lier le projet à gitlab			0.25	0
	Lire la documentation			1	0
	Chiffrer le projet			1	0

1	10 - Accueil			6	0	0	0	0	0
	HTML - Créer la page d'accueil, règles, description			2	0
	CSS - Créer le style de la page d'accueil			2	0
	CSS - Créer le style général			2	0

	20 - Accueil/Menu			2	0	0	0	0	0
	HTML - Créer le menu de navigation			1	0
	HTML - Créer le squelette des autres pages et les liens			0.5	0
	CSS - Créer le style pour le menu de navigation			0.5	0

	30 - S'inscrire			2	0	0	0	0	0
	HTML - Mettre en place les formulaire d'inscription et de connexion			1	0
	CSS - Créer le style pour les formulaires			1	0

2	2010 - S'inscrire/vérifications			2	0	0	0	0	0
	JS - Vérifications sur les champs du formulaire d'inscription			2	0

	2020 - S'inscrire/longueur mot de passe			2	2	0	0	0	0
	JS - Vérifier la longueur et la sécurité du mot de passe			1	1	0	0	0	0
	CSS - Créer un affichage en fonction de la sécurité du mdp			1	1	0	0	0	0

	2030 - Enregistrer dans le localStorage			1	1	0	0	0	0
	JS - Enregistrer les users dans le localStorage (tableau d'objet utilisateur)			1	1	0	0	0	0

	2040 - S'inscrire-email unique			1	1	0	0	0	0
	JS - Vérifier la présence des infos dans le localStorage			1	1	0	0	0	0

	2050 - Se connecter			1	1	0	0	0	0
	JS - Vérifier les informations de connexion			1	1	0

	2070 - Rediriger vers se connecter			1	1	0	0	0	0
	JS - Si inscription OK, rediriger vers la page de connexion			1	1	0

	2080 - Rediriger vers Profil			1	1	0	0	0	0
	JS - Une fois connecté, rediriger vers le profil			1	1	0

	2090 - Gérer son profil			3	3	1	0	0	0
	HTML - Créer la page de profil			1	1	0
	CSS - Créer le style pour le profil			1	1	0
	JS - Enregistrer la configuration choisie dans le localStorage			1	1	1	0

	2100 - Jouer la partie de Memory			7	7	7	1	1	1
	HTML - Créer la page de jeu			2	2	2	0
	CSS - Créer le style pour le Memory			2	2	2	0
	JS - Gérer le fonctionnement du jeu			2	2	2	0
	JS/CSS - Créer un effet de carte qui se retourne			1	1	1	1	1	1
	2110 - Gagner une partie			1.5	1.5	1.5	0	0	0
	JS - Si toutes les cartes sont retournées, la partie est gagnée			1	1	1	0
	JS - Afficher un message de victoire			0.5	0.5	0.5	0

	2120 - Relancer une partie			1	1	1	0	0	0
	JS - Appui sur espace relance une partie			1	1	1	0

3	3010 - S'inscrire/effet			1	1	1	1	1	1
	JS - Vibraiton en cas d'erreur à la validation du formulaire d'inscription,			1	1	1	1	1	1

	3020 - Profil / taille Memory			1	1	1	0	0	0
	JS - Choix et enregistrement de la taille du jeu dans localStorage			1	1	1	0

	3030 - Création profil			1	1	1	1	1	1
	JS - Vignettes rouges ou vertes suivant le respect des règles			1	1	1	1	1	1

	3040 - Profil / Tableau des parties			1	1	1	1	1	1
	JS - Affichage des dernières parties dans le profil			1	1	1	1	1	1

	3050 - Tableau des meilleurs scores			2	2	2	2	2	2
	JS - Affichage des 5 meilleurs scores sur la page Jouer			1	1	1	1	1	1
	JS - Récupération des données depuis le localStorage			1	1	1	1	1	1

	3060 - Jouer/Choisir son jeu			1	1	1	1	1	1
	JS - Au lancement de la partie, choisir le jeu avec lequel jouer			1	1	1	1	1	1

4	4000 - Projet			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Je sauvegarde mon projet sur Github/Gitlab			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

	4010 - Gestion profil/cryptage			1	1	1	1	1	1
	JS - Chiffrage mdp avant stockage dans le localStorage			1	1	1	1	1	1
	(MD5, SHA-256, Argon)

	Charge estimée/reste à faire en heures					19	8.5	8.5	8.5
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))					21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet

## Pilotage
Avancement de l'itération